## 01-04-2024
СВЕДЕНИЯ
о расходах произведенных работ и выделенных средств по смете для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на 1 апреля 2024 года в главных управлениях Центрального банка
в тыс.сумах
№ | Наименование территориальных главных управлении | Произведенных работы по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Выделено по смете | Фактическая произведенная работа | Остаток
1 | Андижанская область | Капитальный ремонт здания и сооружений главного управления (3-этап) | 8002946.597 | 7403498.7497 | 599447.8473
2 | Жиззахская область | Подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта и реконструкции административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации по прокладку прямой электрической линии PS 110/10 kVt с подстанции "Нурафшан" находящейся в близи административного здания главного управления, перевод системы электрического обеспечении административного здания главного управления в 1-категорию потребителя электроэнергии. | 1768445.133 | 1351317.8654 | 417127.2676
3 | Наваинская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 28165342.421 | 27791668.383 | 373674.038
4 | Наманганская область | Подготовка проектно-сметной документации в целях капитального ремонта внутреннего части фасада и внутренних комнат здания главного управления | 25750409.402 | 24010582.341 | 1739827.061
5 | Сырдарьинская область | Капитальный ремонт и реконструкция административного здания главного управления | 34803422.299 | 30902388.6295 | 3901033.6694
6 | Ташкентская область | Капитальный ремонт и реконструкция фасадной части административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации для строительства нового административного здания главного управления в г.Нурафшан | 43216686.72 | 26228488.9848 | 16988197.7352
| Итого |  | 141707252.572 | 117687944.9535 | 24019307.6185

## 01-07-2024
СВЕДЕНИЯ
о расходах произведенных работ и выделенных средств по смете для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на 1 июля 2024 года в главных управлениях Центрального банка
в тыс.сумах
№ | Наименование территориальных главных управлении | Произведенных работы по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Выделено по смете | Фактическая произведенная работа | Остаток
1 | Андижанская область | Капитальный ремонт здания и сооружений главного управления (3-этап) | 8002946.597 | 7403498.7497 | 599447.8473
2 | Жиззахская область | Подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта и реконструкции административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации по прокладку прямой электрической линии PS 110/10 kVt с подстанции "Нурафшан" находящейся в близи административного здания главного управления, перевод системы электрического обеспечении административного здания главного управления в 1-категорию потребителя электроэнергии. | 1768445.133 | 1768445.133 | 0
3 | Наваинская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 39476684.191 | 39476684.191 | 0
4 | Наманганская область | Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонта внутренней части фасада и внутренних комнат здания главного управления | 30276561.152 | 27917297.611 | 2359263.541
5 | Сырдарьинская область | Капитальный ремонт и реконструкция административного здания главного управления | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Ташкентская область | Капитальный ремонт и реконструкция фасадной части административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации для строительства нового административного здания главного управления в г.Нурафшан | 48361683.461 | 33054503.9488 | 15307179.5122
| Итого |  | 170814969.6955 | 152249080.5351 | 18565889.1605

## 01-10-2024
СВЕДЕНИЯ
о расходах произведенных работ и выделенных средств по смете для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на 1 октября 2024 года в главных управлениях Центрального банка
в тыс.сумах
№ | Наименование территориальных главных управлении | Произведенных работы по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Выделено по смете | Фактическая произведенная работа | Остаток
1 | Андижанская область | Капитальный ремонт здания и сооружений главного управления (3-этап) | 9818999.8033 | 9772380.9674 | 46618.8359
2 | Жиззахская область | Подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта и реконструкции административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации по прокладку прямой электрической линии PS 110/10 kVt с подстанции "Нурафшан" находящейся в близи административного здания главного управления, перевод системы электрического обеспечении административного здания главного управления в 1-категорию потребителя электроэнергии. | 1768445.133 | 1768445.133 | 0
|  | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 3231260.644 | 0 | 3231260.644
3 | Наваинская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 39476684.191 | 39476684.191 | 0
4 | Наманганская область | Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонта внутренней части фасада и внутренних комнат здания главного управления | 30276561.152 | 27913297.611 | 2363263.541
5 | Сырдарьинская область | Капитальный ремонт и реконструкция административного здания главного управления | 42928649.1616 | 42628650.9016 | 299998.26
6 | Ташкентская область | Капитальный ремонт и реконструкция фасадной части административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации для строительства нового административного здания главного управления в г.Нурафшан | 56965357.517 | 41780512.5511 | 15184844.9659
| Итого |  | 184465957.6019 | 163339971.3551 | 21125986.2468

## 31-12-2024
СВЕДЕНИЯ
о расходах произведенных работ и выделенных средств по смете для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта на 1 января 2025 года в главных управлениях Центрального банка
в тыс.сумах
№ | Наименование территориальных главных управлении | Произведенных работы по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту | Выделено по смете | Фактическая произведенная работа | Остаток
1 | Андижанская область | Капитальный ремонт здания и сооружений главного управления (3-этап) | 9818999.8 | 9772381 | 46618.8
2 | Жиззахская область | Подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта и реконструкции административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации по прокладку прямой электрической линии PS 110/10 kVt с подстанции "Нурафшан" находящейся в близи административного здания главного управления, перевод системы электрического обеспечении административного здания главного управления в 1-категорию потребителя электроэнергии. | 1768445.1 | 1768445.1 | 0
|  | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 11087923.9 | 3000079.1 | 8087844.8
3 | Наваинская область | Капитальный ремонт и реконструкции вспомогательного и административного здания главного управления | 39476684.2 | 39476684.2 | 0
4 | Наманганская область | Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонта внутренней части фасада и внутренних комнат здания главного управления | 30276561.2 | 27913297.6 | 2363263.6
5 | Сырдарьинская область | Капитальный ремонт и реконструкция административного здания главного управления | 42928649.2 | 42628650.9 | 299998.3
6 | Ташкентская область | Капитальный ремонт и реконструкция фасадной части административного здания главного управления. Подготовка проектно-сметной документации для строительства нового административного здания главного управления в г.Нурафшан | 61533271.2 | 48306103.5 | 13227167.7
| Итого |  | 196890534.6 | 172865641.4 | 24024893.2

## 9 oylik (hidden)
Markaziy bank bosh boshqarmalarida 2023 yil 9 oy davomida amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari uchun smeta bo'yicha ajratilgan va amalga oshirilgan xarajatlar to'g'risida
MA'LUMOT
ming so'mda
№ | Hududiy bosh boshqarma nomi | Amalga oshirilgan kapital qurilish, rekonstruktsiya, kapital ta'mirlash ishlari | Smeta bo'yicha ajratilgan | Haqiqatda amalga oshirilgan xarajat | Qoldiq
1 | Andijon viloyati | Bosh boshqarma bino va inshootlarini mukammal ta'mirlash (3-bosqich) ishlarini amalga oshirish | 5946861.576 | 4240291.0257 | 1706570.5503
2 | Buxoro viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosi hududida qo’shimcha yordamchi bino qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash xarajatlari | 1184465.44 | 1184465.44 | 0
3 | Jizzax viloyati | Bosh boshqarma ma’muriy binosida amalga oshirilishi lozim boʻlgan kapital ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarining loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash, Bosh boshqarma ma’muriy binosining elektr ta’minoti tizimini 1-toifali elektr energiya iste’molchi toifasiga o’tkazish, mamuriy binoga yaqin bo’lgan “Nurafshon” podstansiyasidan PS 110/10 kV li to’g’ridan-to’g’ri elektr tarmog’i tortib kelish bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash | 1756310.733 | 828609.47 | 927701.263
4 | Navoiy viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash | 25087841.579 | 20727838.912 | 4360002.667
5 | Namangan viloyati | Bosh boshqarma binosining ichki xonalari va ichki fasad qismini to’liq kapital ta'mirlash maqsadida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 20487397.743 | 16491994.257 | 3995403.486
6 | Samarqand viloyati | Bosh boshqarma ma’muriy binosini kapital ta'mirlash va hududini obodonlashtirish (3-bosqich) ishlari va tom qismini kapital ta'mirlash, binoni ajratib turuvchi devor qurish, oshxona va xonalarni kapital ta'mirlash | 885764.011 | 885764.011 | 0
7 | Sirdaryo viloyati | Bosh boshqarma binosini kapital ta'mirlash va rekonstruktsiya qilish | 34803422.299 | 30902388.6295 | 3901033.6694
8 | Toshkent viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosini fasad qismini rekonstruktsiya qilish va kapital ta'mirlash, Bosh boshqarmaning Nurafshon shahrida qurilishi rejalashtirilgan yangi ma'muriy binosining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish | 29003226.323 | 17573739.1508 | 11429487.1722
9 | Fargona viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy binosiga kirish qismidagi xonalar (KPP)ni kapital ta'mirlash | 630827.537 | 630827.537 | 0
10 | Qashqadaryo viloyati | Bosh boshqarma ma'muriy va yordamchi binolarini rekonstruktsiya va kapital ta'mirlash
| Jami |  | 119786117.241 | 93465918.4331 | 26320198.8079